## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 1.10.2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 465 | Освітній проект Kyiv Radio School | 2018-02-13 | 395.519 | 393.447
1 | [5 empty] | 02.02.18 розпочато процедуру закупівлі в системі Prozorro на 49,2 тис.грн. 2-х ноутбуків Dell Vostro 3568 (NO59PSPCVN3568EMEA01_1801_UBU) з Windows 10 PRO (номер закупівлі UA-2018-02-02-003959-b). 28.02.2018 укладено договір № 28102-18 на суму 41198,50 грн. | 42 | 41.198 | Prozorro UA-2018-02-02-003959-b, | https://www.facebook.com/groups/kyivschool/ | так http://dsk.kievcity.gov.ua/content/gromadskyy-byudzhet-mista-kyieva.html
[6 empty] | 01.03.2018 року за погодженням закупівлі з Резніковим О.Ю. (№погодження 6835) було укладено договір на закупівлю програмного забезпечення( Програмна продукція WinPro 10 SNGL OLP NL Legaliza, Програмна продукція O365XtraFileStrgOpn ShrdSvr SN, Програмна продукція Office Home and Business 2016, Програмна продукція Adobe Premiere Pro CC Licensin) №договору КПРГК18-КОН01 - 32825,50 грн. | 33 | 32.8255 | 01.03.2018 року за погодженням закупівлі з Резніковим О.Ю. (№погодження 6835
[6 empty] | 13.03.2018 року за погодженням закупівлі з Резніковим О.Ю. (№погодження 8166) було укладено договори на закупівлю обладнання, а саме: №10 - Проводова гарнітура Kingston HyperX Cloud Core-2шт - 4398,0 грн., №9 -Екран 4х3 ACER T87-S01MW 174x130 cm (MC.JBG11.00F) - 1899,0 грн., №8 - Мікрофон для смартфонів Rode VideoMic Me - 2100,0 грн., №7 - Мікрофон петличний RODE SmartLav Plus 2 шт. та Шнур подовжувач TRRS-TRRS Rode SC1- 2шт - 5680,0 грн., №6 - Принтер НР LaserJet Pro M130a - 4800,0 грн., №5 - Персональний комп'ютер BRAIN Intel i5 7400 3.0 GHzв комплекті - 2шт. -48844,0 грн., №1 - Проектор Asus S1 - 8820,0 грн., №2 - Диктофон OLYMPUS WS-852 4Gb Silver 3шт, Відеокамера Panasonic HC-V770, Накамерне світло Lishuai LED-308C - 24576,0 грн.,№3 Картридж HP LJ 17A, Pro M130 Black (CF217A) 2шт., Штатив Velbon EX-540 - 2шт.,Кабель Viewcom HDMI 1.4 Smart 2.5m- 3шт., Карта пам'яті 32 Gb SDHC class 10 - 2шт., Аккумулятор для Sony NP-F730 /F750/F770 (BDS265) - 9168,00 грн. | 111.4 | 110.285 | 13.03.2018 року за погодженням закупівлі з Резніковим О.Ю. (№погодження 8166)
[6 empty] | Оплата послуг лекторів за квітень | 104.5 | 104.4991 | відомість №9
[6 empty] | Оплата послуг лекторів за травень | 52.3 | 52.338 | відомість №12
[6 empty] | Оплата послуг лекторів за вересень | 52.3 | 52.3014 | відомість №20
Всього по розпоряднику коштів: |  |  |  | 395.519 | 393.447