## Лист1
Додаток 1
Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Громадського бюджету міста Києва
станом на 01.05.2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
|  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[8 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 465 | Освітній проект Kyiv Radio School | 13.02.2018 відбулася робоча нарада за участю автора проекту, представників Департаменту суспільних комунікацій, КП „Радіостанція „Голос Києва”. Узгоджено та підписано Календарний графік реалізації проекту 02.02.18 розпочато процедуру закупівлі в системі Prozorro на 49,2 тис.грн. 2-х ноутбуків (номер закупівлі UA-2018-02-02-003959-b). 28.02.2018 укладено договір № 28102-18 на суму 41198,50 грн. 01.03.2018 року за погодженням закупівлі з Резніковим О.Ю. (№погодження 6835) було укладено договір на закупівлю програмного забезпечення) №договору КПРГК18-КОН01 - 32825,50 грн. 13.03.2018 року за погодженням закупівлі з Резніковим О.Ю. (№погодження 8166) було укладено договори на закупівлю обладнання, а саме: №10 - Проводова гарнітура - 4398,0 грн., №9 - Екран - 1899,0 грн., №8 - мікрофон длдя смартфонів - 2100,0 грн., №7 - мікрофон петличний та шнур подовжувач - 5680,0 грн., №6 - принтер - 4800,0 грн., №5 - комп'ютери в комплекті - 48844,0 грн., №1 - проектор - 8820,0 грн., №2 - диктофон, відеокамера, накамерне світло - 24576,0 грн. 19.03.2018 року було оплачено по договору №28/02-18 за ноутбуки, придбані через систему Prozorro (номер закупівлі UA-2018-02-02-003959-b). - 41198,50 грн.12.04.2018 року було придбано картриджі для принтера, штативи для відеокамери та проектора, акумулятор та карта пям'яті для відеокамери з-но договору №3 від 02.04.18р. - 9168,00 грн., проведено виплату гонорарів лекторам на загальну суму з нарахуваннями 104,5 тис.грн. За травень проведено виплату гонорарів лекторама на загальну суму з нарахуваннями 52,3 тис.грн. | 395,519 | 341.109 | 54.41 |  | 0 | 0 | 02.04.2018 початок реалізації проекту: відкриття радіо школи , протягом квітня проведено 12 занять та 1 екскурсія
Всього по розпоряднику коштів Департамент суспільних комунікацій: |  |  |  | 395,519 | 341.109 | 54.41 |  | 0 | 0