## Лист1
Звіт про стан реалізації проєктів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
станом на 02 жовтня 2019 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Реєстраційний номер проєкту | Назва проєкту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проєкту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проєкту про реалізацію проєкту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 521 | Освітній проєкт Kyiv Radio School 2 вул. Дегтярівська, 37 | 2019-02-06 | 400000 | 399228.4 | обладнання, послуги з виготовлення поліграфії та створення ютуб-платформи; послуги лекторів | 400000 | 399228 |  | https://www.facebook.com/groups/kyivschool/ | ні
2 | 275 | Медіашкола на базі каналу «Київ», вул. Хрещатик, 5-в | 2019-02-06 | 1394700 | 1163920 | обладнання та послуги лекторів | 1394700 | 1163920 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-28-002124-a https://www.prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-28-002141-a https://www.prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-17-000176-b | https://www.facebook.com/pg/kyivmediashkola/posts/?ref=page_internal
3 | 690 | «Інформаційно-просвітницька кампанія «ГРОМАДСЬКИЙ КУР'ЄР» Деснянського району» | 2019-02-06 | 720000 | 712000 | послуги з проведення інформаційно-просвітницької кампанії | 720000 | 712000 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-15-000278-c |  | ні
Всього по розпоряднику коштів - Департамент суспільних комунікацій КМДА: |  |  |  | 2514700 | 2275148.4 |  | 2514700 | 2275148