## проєкти-переможці
Річний звіт про стан реалізації проєктів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками 2021 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Загальний опис результатів проєкту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Замовник проєкту (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м. Києва) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Посилання на електронну закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorro" | Бюджет проєкту, тис.грн |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації проєкту | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[6 empty] | плановий, тис.грн. | фактичний, тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент суспільних комунікацій ВО КМР (КМДА)
1 | № 121 "Дитяча школа журналістики", вул. Глибочицька, 17М, Дитяча школа журналістики, Главацька Ірина | закупівля обладнання, набір слухачів для проведення теоретичних та практичних занять (усього три курси по 10 слухачів, тривалість навчання для одного курсу - два місяці), медіапідтримка проєкту | КП КМР "Телекомпанія Київ" | КП - 27.01.2021 ТВ - 11.03.2021 | UA-2021-03-17-015738-c, UA-2021-08-25- 012099- а, UA-2021-10-11-001556-а, UA-2021-11-24-003833-b | 285.065 | 284.101 | https://cutt.ly/1UKtKvZ
2 | № 352 Медіашкола "КиївTV", вул. Глибочицька, 17М, Медіашкола "КиївTV", Яструбенко Олена | набір слухачів для проведення теоретичних та практичних занять (усього три курси по 15 слухачів, тривалість навчання для одного курсу - три місяці), медіапідтримка проєкту | КП КМР "Телекомпанія Київ" | КП - 28.01.2021 | UA-2021-08-16-009456-а; UA -2021-08-16-010007-a; UA-2021-10-13-002089-а; UA-2021-11-05-009551-b; UA- 2021-11-17-014609- a | 594 | 569.163 | https://cutt.ly/4UKtBbX
|  | Х | Х | Х | Х | 879.065 | 853.264 | Х | Х | Х